## Gestion de Risques 1
Risk | MITIGATION STRATEGIES | Impact | P | C | Niveau de risque | Responsable | Personne Redevable | Echeance
Le personnel de l'agence a-t-il les bonnes compétences pour soutenir la mise en œuvre de certains de nos objectifs stratégiques? | * Les compétences sont validées par la mise en place d'outils de formation spécifiques (face à face et plateformes en ligne - HR Download ) | Pourrait compromettre notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques | 4 | 4 | 8 | Direction de Programmes | DG | 2018-12-01
* Chaque fonction / employé aura un plan de formation spécifique
* offrir à notre personnel des occasions de participer à l'élaboration de plans de soins coordonnés avec le personnel d'autres organismes pour augmenter les opportunités d'apprentissage
Mise en œuvre du plan de gestion des talents pour renforcer les capacités de notre personnel
CAH n'a pas toutes les politiques financières requises en place ( ex. Gestion de dons de bienfaisance) | Les politiques seront élaborées par l'administration et le conseil - comité de trésorerie | Pourrait avoir un mauvais impact sur l'image de CAH auprès des donneurs - bailleurs de fonds/et sur la confiance de la communauté, ainsi que nous exposer au risque de fraudes | 2 | 4 | 6 | DG -Comité de Tresorerie | DG | Avril 2018
Les politiques seront soumises à nos auditeurs pour validation - recommandations
Préparation pour la visite d'accréditation | Pratique la méthodologie Tracer | Pourrait compromettre notre résultat d'accréditation | 2 | 3 | 5 | Equipe de gestion | DG | Juin 2018
Work closely with our Accreditation consultant throughout preparation for the Q mentum
Capacité de l'organisme à conclure des partenariats stratégiques et à conserver son mandat et son champ d'intervention précis | Discussions guidées - consultant ? - entre le CA et l'administration sur la nature de ces partenariats - termes de référence - | Pourrait nous amener à vouloir intervenir en dehors de notre mandat et donc avoir un impact sur la gestion et allocation de nos ressources | 2 | 4 | 6 | Equipe de gestion | DG | octobre - dec 2018
Capacité de CAH de favoriser un environnement où la sécurité des clients- usagers et du personnel est une priorité | Formation du personnel / engagement des usagers - aidants | Impact sur la sécurité du client et le rendement des employés et la qualité du service fourni | 1 | 4 | 5 | Equipe de gestion | DG | 2018-10-01
Meilleures pratiques
Renforcer la capacité de notre équipe à répondre aux besoins de plus en lus complexes de nos clients
Renforcer les compétences du personnel dans la gestion du stress au travail
Dans nos modèles de services - projets innovateurs , il faut inclure la promotion et la gestion de la sécurité des usagers et du personnel
CAH n'a pas l'expertise en analyse des données et identification des indicateurs de qualité | Bâtir la capacité / faire recours a du soutien externe - consultant | Impact sur notre résultat d'agrément | 4 | 3 | 7 | Equipe de gestion | DG | 2018-12-18
Travailler à l'intégration des principes de qualité dans tous les aspects de la planification - implémentation- évaluation de nos programmes
Identifier les indicateurs de qualité pertinents
Succession- transition et recrutement de la DGA | Processus de Recruitement - ressources | Impact sur la capacité de CAH de réaliser ses objectives - fatigue du personnel | 3 | 3 | 6 | Equipe de gestion | DG | Mars 2018
Risque Informatique CYBER | Procédures et politiques de gestion et stockage des données personnelles des clients et des employés | Impact sur la confiance envers CAH - Consequences légale importante entraînante des coûts importants - poursuite judiciaire | 3 | 5 | 8 | DG | DG | Mars 2018
identifier et stipuler une police d'assurance appropriée au risque pour CAH
Fournir des opportunités d'apprentissage- formation au sujet du Cyber Risque et l'importance de nos gestes - habitudes dans la gestion du risque , au personnel
Sur une échelle de 1 à 5
P= probabilité
C= Consequence

## Gestion de Risques 2
Risk | MITIGATION STRATEGIES | Impact | P | C | Niveau de risque | Responsable | Personne Redevable | Echeance
Le personnel de l'agence a-t-il les bonnes compétences pour soutenir la mise en œuvre de certains de nos objectifs stratégiques? | * Les compétences sont validées par la mise en place d'outils de formation spécifiques (face à face et plateformes en ligne - HR Download ) | Pourrait compromettre notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques |  |  |  | Direction de Programmes | DG | 2018-12-01
* Chaque fonction / employé aura un plan de formation spécifique
* offrir à notre personnel des occasions de participer à l'élaboration de plans de soins coordonnés avec le personnel d'autres organismes pour augmenter les opportunités d'apprentissage
Mise en œuvre du plan de gestion des talents pour renforcer les capacités de notre personnel
CAH n'a pas toutes les politiques financières requises en place ( ex. Gestion de dons de bienfaisance) | Les politiques seront élaborées par l'administration et le conseil - comité de trésorerie | Pourrait avoir un mauvais impact sur l'image de CAH auprès des donneurs - bailleurs de fonds/et sur la confiance de la communauté, ainsi que nous exposer au risque de fraudes |  |  |  | DG -Comité de Tresorerie | DG | Avril 2018
Les politiques seront soumises à nos auditeurs pour validation - recommandations
Préparation pour la visite d'accréditation | Pratique la méthodologie Tracer | Pourrait compromettre notre résultat d'accréditation |  |  |  | Equipe de gestion | DG | Juin 2018
Work closely with our Accreditation consultant throughout preparation for the Q mentum
Capacité de l'organisme à conclure des partenariats stratégiques et à conserver son mandat et son champ d'intervention précis | Discussions guidées - consultant ? - entre le CA et l'administration sur la nature de ces partenariats - termes de référence - | Pourrait nous amener à vouloir intervenir en dehors de notre mandat et donc avoir un impact sur la gestion et allocation de nos ressources |  |  |  | Equipe de gestion | DG | octobre - dec 2018
Capacité de CAH de favoriser un environnement où la sécurité des clients- usagers et du personnel est une priorité | Formation du personnel / engagement des usagers - aidants | Impact sur la sécurité du client et le rendement des employés et la qualité du service fourni |  |  |  | Equipe de gestion | DG | 2018-10-01
Meilleures pratiques
Renforcer la capacité de notre équipe à répondre aux besoins de plus en lus complexes de nos clients
Renforcer les compétences du personnel dans la gestion du stress au travail
Dans nos modèles de services - projets innovateurs , il faut inclure la promotion et la gestion de la sécurité des usagers et du personnel
CAH n'a pas l'expertise en analyse des données et identification des indicateurs de qualité | Bâtir la capacité / faire recours a du soutien externe - consultant | Impact sur notre résultat d'agrément |  |  |  | Equipe de gestion | DG | 2018-12-18
Travailler à l'intégration des principes de qualité dans tous les aspects de la planification - implémentation- évaluation de nos programmes
Identifier les indicateurs de qualité pertinents
Succession- transition et recrutement de la DGA | Processus de Recruitement - ressources | Impact sur la capacité de CAH de réaliser ses objectives - fatigue du personnel |  |  |  | Equipe de gestion | DG | Mars 2018
Risque Informatique CYBER | Procédures et politiques de gestion et stockage des données personnelles des clients et des employés | Impact sur la confiance envers CAH - Consequences légale importante entraînante des coûts importants - poursuite judiciaire |  |  |  | DG | DG | Mars 2018
identifier et stipuler une police d'assurance appropriée au risque pour CAH
Fournir des opportunités d'apprentissage- formation au sujet du Cyber Risque et l'importance de nos gestes - habitudes dans la gestion du risque , au personnel
Sur une échelle de 1 à 5
P= probabilité
C= Consequence